## CORSO PROJECT MANAGEMENT

Nel presente documento si farà riferimento ad argomenti trattati nel testo A Guide to the Project Management Body of Knowledge®, Project Management Institute, Fifth Edition, 2013 detta in breve PMBOK® Guide

PMI, CAPM® e PMBOK® Guide sono marchi registrati del Project Management Institute, Inc.

Al termine del corso il partecipante conoscerà

- le	basi	metodologiche	e	la	terminologia	del	Project	Management	secondo	standard internazionalmente riconosciuti ed applicati (PMI) e standard de-facto

- le differenze nella gestione di processi e progetti e l’applicazione del Project Management per  il miglioramento dei processi

- l’importanza	dell’applicazione	di	una	corretta	struttura	organizzativa	nella	gestione	dei progetti aziendali

- l’importanza di un approccio condiviso con gli stakeholder nella direzione del progetto

- le tecniche principali e gli output per un’efficace pianificazione di progetto in termini di ambito, tempi, costi, risorse, qualità, rischi e comunicazione tra loro coerenti ed integrati

- le regole principali per un corretto controllo e chiusura del progetto

e sarà in grado di

- impostare e pianificare correttamente un progetto senza trascurare nulla

- controllare	il	progetto	agendo	sulle	variabili	chiave	nel	perseguimento	degli	obiettivi	e portandolo ad una chiusura formale

- preparare	i	documenti	gestionali	più	importanti	per	condividerli	con	gli	altri	attori	del progetto

- Capire la differenza tra approccio tradizionale (TPM) e Agile (APM)

| Introduzione al Project Management e al Management by Project | - Definizione e caratteristiche dei progetti - Obiettivi del Project Management - Definizioni del Management by Project - Cenni al Program e Portfolio Management - Le strutture organizzative e l’Influenza sul progetto - Gestione dei processi e gestione dei progetti - Ciclo di vita tecnico e ciclo di vita gestionale - I gruppi di processo (Avvio, Pianificazione; Esecuzione, Monitoraggio/controllo, Chiusura) |
| --- | --- |
| Ideazione del progetto | - Ideazione del progetto e Business Case - Mappatura dei progetti e livello di Project Management - Esercitazione sulla mappatura dei progetti |
| Avvio del Progetto | - Ufficializzazione del Progetto e Project Charter - Identificazione e analisi degli Stakeholder - Il cliente/committente e gli obiettivi di progetto |
| Pianificazione del progetto | - Passi principali per la pianificazione dei progetti - Gli strumenti della pianificazione |
| Pianificazione dell’ambito | - Raccolta dei requisiti - Definizione dell’ambito - Work Breakdown Structure (WBS) e WBS Dictionary |
| Workshop | - Preparazione di una WBS di progetto |

| Pianificazione dei ruoli e responsabilità | - Organizational Breakdown Structure (OBS) - Matrice di responsabilità |
| --- | --- |
| Pianificazione della comunicazione | - Definizione del piano di gestione della comunicazione |
| Pianificazione dei tempi | - Identificazione delle attività e delle milestone - Stima delle durate delle attività - Reticolo di progetto e cammino critico - Diagramma di Gantt |
| Pianificazione delle risorse | - Tipi di risorse di progetto - Assegnazione delle risorse al progetto - Analisi dei carichi di risorsa e livellamento |
| Pianificazione dei costi | - Stima dei costi per attività - Cost Breakdown Structure (CBS) - Curva dei costi di progetto |
| Pianificazione dei rischi | - Risk Register - Identificazione dei rischi - Analisi dei rischi - Piano delle risposte ai rischi |
| Ufficializzazione delle pianificazione | - La Baseline di progetto |
| Workshop | - Pianificazione di un progetto |

| Esecuzione del progetto | - Direzione e gestione del team di progetto - Gestione dei cambiamenti - Gestione delle criticità |
| --- | --- |
| Monitoraggio e controllo del progetto | - Rilevazione dell’avanzamento di progetto - Misura degli scostamenti - Valutazione delle performance e Earned Value Method - Redazione del report di avanzamento - Riunione d’avanzamento del progetto - Ufficializzazione nuova Baseline |
| Workshop | - Workshop su monitoraggio e controllo con EVM |
| Chiusura del progetto | - Attività per la chiusura del progetto - Analisi critica e valutazione finale del progetto - Archiviazione documenti di progetto e delle Lessons Learned |
| Il ruolo del Project Manager | - Centralità e competenze del Project Manager - Guidare il team e ottenere il commitment - Definizione degli obiettivi con il committente - Leadership, Communication, Team Building, Motivation, Delegating, Influencing, Negotiating, Conflict Management, Meeting Management |
| Introduzione all’Agile Project Management | - Differenze tra approccio tradizionale (TPM) e Agile (APM) |

# Introduzione al Project Management

Che cos’è un progetto?

Riflessioni e discussione

- “A	project	is	a	temporary	eandeavor	undertaken	to	create	a unique product, service, or result”

- “Un	progetto	è	uno	sforzo	temporaneo	intrapreso	per	creare	un prodotto, un servizio o un risultato unico”

Temporaneità: ogni progetto ha una durata definita e quindi le attività ad esso associate hanno un termine; diversamente le attività operative sono di tipo ripetitivo e duraturo

Unicità: il progetto realizza un prodotto/servizio con requisiti che non corrispondono a quelli di nessun altro prodotto/servizio preesistente (possono esistere oggetti simili ma non esattamente uguali, es.: la progettazione di un nuovo aeroplano)

Caratteristiche comuni dei progetti

- Hanno un cliente

- Coinvolgono persone

- Sono unici sotto certi aspetti (attività non ricorrenti)

- Durano un periodo di tempo definito e limitato

- Riguardano il cambiamento

- Hanno output e target definiti

- Utilizzano risorse (umane, naturali, finanziarie) in genere limitate

- Hanno un budget di costo

Caratteristiche di differenziazione tra progetti

- Entità (da piccolo a grande)

- Durata (da alcuni giorni a decadi)

- Costi (da decine di migliaia a decine di milioni di euro)

- Output (tangibili / intangibili)

- Persone coinvolte (da pochi individui, a intere nazioni)

Il progetto come “micro-organizzazione”

- Uno scopo principale

- Uno o più vincoli (obbligatorio/i)

- Uno o più obiettivi

- Un cliente

- Una durata predefinita

- Una sua organizzazione (struttura, ruoli, responsabilità)

- Un suo sistema decisionale

- Suoi meccanismi operativi e di coordinamento

- Suoi modelli di comportamento, interni al progetto e nei rapporti con l’organizzazione e con l’ambiente esterno

- Suo sistema di valutazione/premiante (esplicito/implicito)

- “Project Management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements”

- “Project Management è l’applicazione della conoscenza, delle competenze, degli strumenti, e delle tecniche alle attività di progetto per soddisfare i requisiti di progetto”

Innovazione tecnologica

Crescente concorrenzialità

Crescente turbolenza del contesto economico

Erosione dei margini di profitto

Necessità di cambiamento Ottenere il vantaggio competitivo in tempi brevi

Proporre e imporre una normativa comune a tutti gli attori coinvolti

Dare una visione realistica del progetto durante tutto il ciclo di vita

Responsabilizzare tutti gli attori coinvolti su obiettivi specifici e ben definiti

Tracciare un quadro previsionale dell’evoluzione futura del progetto

Evidenziare situazioni critiche e proporre soluzioni valide alternative in modo tempestivo

Ottimizzare le relazioni fra tutti gli stakeholder di progetto in modo da soddisfare le loro aspettative

Il successo di un progetto dipende dalla cura e dal bilanciamento di:

- Scope (Ambito) - cosa si deve realizzare

- Time (Tempi) - quando deve essere realizzato

- Cost (Costi) - quanto possiamo spendere

- Quality (Qualità) - quale qualità deve avere il prodotto finale del progetto

AMBITO

QUALITA’

- Le	quattro	variabili	si	relazionano	reciprocamente	come	i	lati	di	un triangolo (Triple Constraint Model)

- Non è possibile modificare un lato senza indurre modifiche agli altri due lati se si desidera lasciare invariato l’ambito (contenuto) del progetto

# Introduzione al Management by Project

##### Management by Project

Cosa significa veramente lavorare per progetti in azienda?

Significa	gestire	l’intera	azienda	e	tutte	le	sue	parti	con	un approccio multilivello orientato

- all’identificazione e al perseguimento di obiettivi

- al miglioramento continuo

- ad un’identificazione di ruoli e responsabilità

- all’ottimizzazione delle risorse aziendali

- all’etica e alla sostenibilità ambientale e sociale

Portfolio Management

Azienda

Obiettivi strategici aziendali

Management by Project

Progetto A

Obiettivo operativo singolo progetto

Project Management

Progetto B

Obiettivo operativo gruppi di progetti

Program Management

Progetto n

Program

“Gruppo di progetti, sottoprogrammi e attività di programma gestiti in modo coordinato allo scopo di ottenere benefici non possibili nella gestione individuale dei singoli progetti”

Program Management

“Applicazione della conoscenza, delle competenze, degli strumenti e delle tecniche ad un programma allo scopo di ottenere benefici e controllo non possibili nella gestione di progetti singoli”

Portfolio

“Raccolta	di	progetti,	programmi	o	attività	operative	gestiti	come gruppo	per raggiungere gli obiettivi strategici”

Portfolio Management

“Gestione coordinata di uno o più portfoli per raggiungere stategie e obiettivi dell’organizzazione“

Una gestione per progetti

Pianificazione

Portfolio

Top Management

Strategie

Risultati

Controllo

T

O P

D

O W N

Programs

Projects

Program Managers

B O T T O M

Project Managers	U

P

##### Cosa è un processo

Sequenza	di	attività	correlate	e	finalizzate	ad	uno	specifico	risultato finale

- Composte da attività ripetitive, con valore aggiunto e che utilizzano risorse

- Spesso i processi aziendali sono detti Operations (lavori operativi)

Azioni

OUTPUT

INPUT

TOOLS & TECHNIQUES

# Ciclo di vita del progetto

### Ciclo di vita tecnico e ciclo di vita gestionale

Qualsiasi progetto è contraddistinto da:

  - un ciclo di vita tecnico, che fa riferimento alle attività necessarie a produrre il prodotto/servizio per il quale il progetto è stato creato

  - un ciclo di vita gestionale, che riguarda tutte le attività necessarie alla corretta impostazione, esecuzione e chiusura del progetto

- Il ciclo di vita tecnico di un progetto varia a seconda della natura dei progetti

- Il ciclo di vita gestionale è generalmente uguale per tutti i progetti e rappresenta la metodologia di Project Management utilizzata

Ciclo di vita tecnico e ciclo di vita gestionale

Fase iniziale	Fase esecutiva	Fase finale

IDEAZIONE

ANALISI e VALUTAZIONE

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

RILASCIO

COLLAUDO

CICLO DI VITA TECNICO

CHIUSURA

CICLO DI VITA GESTIONALE

ESECUZIONE E CONTROLLO

PIANIFICAZIONE	RIPIANIFICAZIONE

AVVIO

Tempo

I processi di Project Management sono raccolti in cinque gruppi:

- Avvio (Initiating)

- Pianificazione (Planning)

- Esecuzione (Executing)

- Monitoraggio e Controllo (Monitoring and Controlling)

- Chiusura (Closing)

Misura e controlla gli avanzamenti per rilevare scostamenti dal piano ed identificare azioni correttive necessarie per raggiungere gli obiettivi

Monitoraggio e Controllo

Definisce gli obiettivi in dettaglio e pianifica il corso delle azioni richieste per raggiungere gli obiettivi e lo scope del progetto

Monitoring & Controlling

Pianificazione Planning

Avvio

Initiating

Chiusura

Closing

Definisce e autorizza il progetto o una sua fase

Formalizza l’accettazione del prodotto, servizio o risultato, e conduce il progetto o una sua fase al corretto completamento

Esecuzione

Integra persone e altre risorse per eseguire il piano del progetto

Executing

(Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) , Project Management Institute, Fifth Edition, 2013, fig. 3-1, p. 50)

QUALITA’

RISORSE

Pianificare la gestione della qualità

Pianificare la gestione delle risorse

Gestire la  qualità

Stimare

le risorse per le attività

Controllare la qualità

Acquisire le risorse

Sviluppare il gruppo di lavoro

Gestire il gruppo di lavoro

Controllare

le risorse

SCHEDU-

LAZIONE

COSTI

Pianificare la gestione della schedulazione

Pianificare la gestione dei costi

Definire le attività

Stimare i costi

Sequenzializzare le attività

Determinare il budget

e durate de	à

Stimare

l

lle attivit

Controllare i costi

Sviluppare la

schedulazione

Controllare la

schedulazione

APPROVVI-

GIONAMENTO

Pianificare la gestione degli approvvigionamenti

Definire gli

approvvigionamenti

Controllare gli

approvvigionamenti

RISCHI

Pianificare la gestione dei rischi

Identificare i rischi

Eseguire l’analisi qualitativa dei rischi

Eseguire l’analisi quantitativa

dei rischi

Pianificare le risposte ai rischi

Eseguire le risposte ai rischi

Monitorare

i rischi

AMBITO

Pianificare la gestione dell’ambito

Raccogliere i requisiti

Definire l’ambito

Creare la WBS

Convalidare l’ambito

Controllare l’ambito

COMUNI-

CAZIONI

Pianificare

la gestione delle comunicazioni

Gestire le comunicazioni

Monitorare le

comunicazioni

STAKE-

HOLDER

Identificare gli     stakeholder

Pianificare il coinvolgimento degli stakeholder

Gestire

il coinvolgimento degli stakeholder

Monitorare

il coinvolgimento degli stakeholder

Monitoraggio e controllo

Pianificazione

Avvio

Chiusura

Esecuzione

INTEGRATION

Sviluppare

il Project Charter

Sviluppare il piano

di Project Management

Dirigere e gestire

il lavoro del progetto

Gestire

le conoscenze del progetto

Monitorare e

controllare il lavoro del progetto

Eseguire il controllo

integrato delle modifiche

Chiudere il

progetto o una fase

SCHEDULE

COST

Plan Schedule Management

Plan Cost Management

Define Activities

Estimate Costs

Sequence Activities

Determine Budget

Estimate Activity Durations

Control

Costs

Develop Schedule

Control

Schedule

PROCU-

REMENT

Plan Procurements Management

Conduct Procurements

Control

Procurements

RISK

Plan Risk

Management

Identify Risks

Perform Qualitative Risk Analysis

Perform Quantitative Risk Analysis

Plan

Risk Responses

Implement Risk Responses

Monitor

Risks

SCOPE

Plan Scope Management

Collect Requirements

Define Scope

Create WBS

Validate

Scope

Control

Scope

QUALITY

RESOURCES

COMMUNI-

CATIONS

Plan Quality Management

esour

Ma	ent

Plan

R	ce

Plan

Com	tions

nagem

munica

M	ent

anagem

Manage Quality

Estimate Activity Resources

Manage

Communications

Control

Quality

Acquire Resources

Monitor

Communications

Develop Team

Manage Team

Control

Resources

STAKE-HOLDER

Identify Stakeholders

Plan Stakeholder Management

Manage Stakeholder Engagement

Monitor Stakeholder Engagement

Monitoraggio e controllo

Pianificazione

Avvio

Chiusura

Esecuzione

INTEGRATION

Develop Project Charter

Develop Project Management Plan

Direct & Manage Project Work

Manage Project Knowledge

Monitor & Control Project Work

Perform Integrated Change Control

Close Project or Phase

### Ideazione del progetto

Ideazione del progetto

- Descrizione dell’idea e dei benefici che il progetto che ne può scaturire può portare all’organizzazione (Business Case)

- Scopo

  - Valutare la fattibilità realizzativa dei progetti

  - Prendere decisioni sulla realizzazione temporale dei progetti

  - Gestire correttamente eventuali progetti “opportunità di business” non previsti

- Mappatura dei progetti

- Capacity plan

  - Disponibilità risorse (risorse condivise tra processo e progetto e tra progetti)

  - Macro programmazione

Mappatura progetti (Innovazione-Complessità)

La mappatura dei progetti sulla coppia

Innovazione-Complessità

è fondamentale per meglio organizzare il progetto e per scegliere l’utilizzo degli strumenti a supporto

Innovazione	ALTA

Altri	fattori	che	caratterizzano	un progetto sono:

  - Contesto	del	progetto	(culturale, sociale, politico, ambientale,…)

  - Obiettivi di progetto

  - Cliente (interno o esterno)

  - Principali funzioni/servizi coinvolti

BASSA

BASSA

ALTA

Complessità gestionale

Mappatura progetti e livello di Project Management

Miglioramento di processo

Project Management “leggero”

Project Management “pesante”

maggiore utlizzo degli strumenti e metodologie di PM

Innovazione

ALTA

BASSA

BASSA	ALTA

Complessità gestionale

Complessità: n. attività, n. risorse, durata, budget, complessità tecnica, chiarezza dei requisiti,…

I-C

Esercitazione: progetti da mappare secondo

- Realizzazione di una campagna promozionale verso i soci

- Realizzazione del Bilancio Sociale

- Definizione	e diffusione interna dei valori aziendali

- Definizione e implementazione di un Sistema di Valutazione delle risorse

- Analisi di clima aziendale

- Strutturazione di un processo di marketing strategico e operativo

- Creazione di un Sistema di Controllo di Gestione

- Apertura di una nuova Filiale

- Sviluppo di un Servizio di ricollocazione sul Lavoro

- Progettazioni di un corso di Informatica di base

- Creazione di un sistema di Borse di Studio a favore dei soci e dei figli dei soci

- Avvio di un sistema di rilevazione della customer satisfaction

- Promozione di nuovi Servizi offerti

- Aggiornamento della normativa di settore

- Sviluppo di un Servizio di sostegno al reddito

Monitoraggio e Controllo

Monitoring & Controlling

Pianificazione Planning

Avvio

Initiating

Chiusura

Closing

Esecuzione

Executing

Avvio del progetto

- Il	progetto	viene	ufficialmente	avviato	a	valle	della	produzione	di	un documento di nome Project Charter

- Il Project Charter rappresenta la scheda anagrafica del progetto

- Il	suo	obiettivo	principale	è	quello	di	trasmettere	l’informazione dell’effettiva esistenza di un nuovo progetto

- Nel Project Charter si stabilisce chi è il Project Manager

- L’autore del Project Charter è tipicamente un Executive aziendale

- Nel Project Charter vengono riportate informazioni generali e sintetiche del progetto

Un tipico Project Charter può riportare le seguenti informazioni sintetiche:

  - titolo del progetto

  - descrizione generale del progetto

  - nome degli stakeholder principali (committente, concedente, sponsor,…)

  - nome del project manager (nel caso anche indicazione dell’autorità)

  - giustificazione aziendale per il progetto (o riferimento al Business Case)

  - tipologia del progetto

  - descrizione generale del prodotto finale del progetto

  - principali vincoli (data fine, budget al completamento,…)

  - principali obiettivi, obblighi, rischi (minacce e opportunità) legate alla sua esecuzione

  - budget complessivo allocato (se esiste)

–	…

# Il Project Charter

Template

- Il cliente (interno o esterno) definisce gli obiettivi del progetto e stabilisce i vincoli per la sua realizzazione

- La prima attività che la Direzione/Project Manager svolgerà sarà quella di dimensionare e chiarire l’obiettivo del progetto.

- In particolare

- Definizione e descrizione dei risultati attesi (misurabili) dal progetto

- Individuazione dei limiti entro cui il progetto è previsto si evolverà (Ambito – Vincoli – Assunti di Base, ecc.) che le opportunità/punti di forza sfruttabili

- Verifica delle connessioni/sovrapposizioni con altri progetti

Stakeholder: tutti coloro che hanno interesse nel progetto

Identificazione degli stakeholder

  - Enti coinvolti (finanziatori, co-finanziatori,…)

  - I beneficiari o utenti del prodotto/risultato finale

  - Il top management

  - Le funzioni aziendali coinvolte nel progetto

  - Il cliente (sia visto come entità appaltante, sia come utente finale)

  - Gli sponsor (interni o esterni all’organizzazione) e i finanziatori

  - I fornitori, i consulenti esterni

- Per ogni stakeholder si rilevano i dati identificativi e…

- …	si	analizzano	aspettative,	livello	d’influenza	sul	progetto,	fasi	del progetto in cui saranno coinvolti,…

- …	e	si	classificano:	stakeholder	interno,	esterno;	favorevole	(supporter), neutrale, sfavorevole (resistor)

- Si prepara un registro degli stakeholder

- Si stabilisce una strategia d’approccio per ciascuno stakeholder (o almeno per i più importanti)

| Stakeholder | Classificazioni | Ruolo nel progetto | Livello di potere | Livello d’interesse | Strategia di approccio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Power

Interest

Monitoraggio e Controllo

Monitoring & Controlling

Pianificazione Planning

Avvio

Initiating

Chiusura

Closing

Esecuzione

Executing

La pianificazione del progetto

Passi principali per la pianificazione del progetto

Documento dei requisiti

Prototipo BICICLETTA

Progettare Prototipo

Costruire Parti

Progettare Sistemi

Costruire Sistemi

Costruire Ruote

Progettare	Progettare

Freni	Cambio

Costruire Freni

Costruire Cambio

Costruire	Costruire

Ruote Ant.	Ruota Post.

Direzione Progetto

Divisione Ricerca & Sviluppo

Divisione Progettazione

Divisione Produzione

WPD

Activity & Milestone List

Lista attività e sequenze

Piano tempi

Ideare Modello

Assemblare Parti

Progettare Telaio

Costruire Telaio

Assegnazione responsabilità

Definizione dell’Ambito

OBS - Chi sono i responsabili ?

Piano risorse

Piano dei costi

WBS

- Strutturali (WBS - Work Breakdown Structure)

- Organizzativi (OBS - Organizational Breakdown Structure)

- Pianificazione costi (CBS - Cost Breakdown Structure)

- Temporali (Reticolo, CPM, Gantt)

Da cosa parte una corretta gestione dell’ambito di progetto?

- Dalla raccolta e formalizzazione dei bisogni e dei requisiti degli stakeholder (su tutti il cliente); ciò al fine di definire e gestire successivamente il project scope ed il product scope

- Il processo di raccolta dei requisiti raccoglie bisogni e requisiti in un

documento dei requisiti

I requisiti possono essere di vario tipo, tra questi:

- requisiti di business – bisogni di alto livello dell’organizzazione che spesso giustificano il progetto stesso

- requisiti degli stakeholder o gruppo di stakeholder

- requisiti della soluzione – descrivono le caratteristiche e funzionalità del prodotto, servizio o risultato di progetto che dovranno soddisfare i requisiti di business e degli stakeholder; a loro volta sono classificabili in:

  - funzionali – relativi al funzionamento

  - non funzionali – integrano quelli funzionali e riguardano gli aspetti esteriori o le qualità che il prodotto deve possedere affinché sia accettabile

- requisiti di transizione – potenzialità temporanee richieste

- requisiti di progetto – relativi ad azioni, processi od altre condizioni richieste

- requisiti di qualità – condizioni necessarie per validare il completamento di un deliverable

Prima di essere ufficializzati i requisiti devono essere stati analizzati e definiti tali da essere:

- non ambigui

- collaudabili

- misurabili

- tracciabili

- completi

- consistenti

- accettati

- La WBS è lo strumento base per la strutturazione del progetto

- La	WBS	rappresenta	la	scomposizione	del	lavoro	del	progetto	e	precede	la definizione di tutte le		attività da realizzare

- Obiettivi:

  - Assicurare	che	l’obiettivo	finale	del	progetto	sia	raggiunto	attraverso	la definizione di obiettivi intermedi, più controllabili, di livello inferiore

  - Assicurare che la struttura del progetto sia integrata e che ogni sua parte sia consistente

  - Assicurare che tutte le aree interessate dal progetto siano prese in esame e che tutte le organizzazioni vengano coinvolte

  - Assicurare l’identificazione dei pacchetti di lavoro e le specifiche tecniche

  - Facilitare	l’attribuzione delle responsabilità

  - Fornire una vista chiara, completa e univoca del lavoro che deve essere svolto

  - Migliorare il coordinamento durante le fasi del progetto.

Criteri di scomposizione

  - logica funzionale / sistemi

  - fasi temporali / attività

  - logica dei processi di lavoro

  - logica spaziale / geografica

1.3.2

1.3.1

1.2.4

1.2.3

1.2.2

1.2.1

1.1.3

1.1.2

1.1.1

1.3

1.2

1.1

1

Processo Top Down Scomposizione dall’alto verso il basso

misto

REGOLE

- Analizzare approfonditamente i requisiti del progetto

- Partire dal livello più alto e scomporre

- Descrivere esplicitamente ed univocamente i contenuti di ogni elemento

- Scendere fino al livello di dettaglio che identifichi:

- un unico responsabile (assolutamente necessario)

- un unico deliverable (pezzo da realizzare)

- Definire	i	nodi	di	livello	finale	(pacchetti	di	lavoro, WP - Work Package) in modo che siano:

- controllabili

- misurabili

- Assegnare una codifica dei nodi univoca ed omogenea

Il WBS Dictionary documenta dettagliatamente ogni Work Package (WP) della WBS

Le informazioni fondamentali associate ad ogni Work Package sono:

  - una descrizione (WPD - Work Package Description) - cosa si deve fare ?

  - il responsabile - chi è responsabile?

  - il costo - quanto costa ?

  - i tempi di realizzazione (durata) – quanto tempo serve a realizzarlo ?

  - i prodotti d’input - cosa serve per poterlo eseguire ?

  - le attività necessarie per realizzare il WP - cosa bisogna fare ?

  - i prodotti di output - cosa viene prodotto ?

# Workshop sulla WBS

###### OBS - Organizational Breakdown Structure

La OBS è una scomposizione gerarchica delle responsabilità di progetto, che rappresenta il modo in cui le responsabilità funzionali “permanenti” intervengono nel progetto, e supporta l’individuazione univoca dei responsabili

dei Work Package.

Esempio

- Ufficializza le entità che gestiranno il progetto

- Il	suo	utilizzo	facilita	il	responsabile	di	progetto	nel	coordinamento	e monitoraggio

L’assegnazione delle responsabilità

Matrice di assegnazione delle responsabilità (RAM)

WBS

Ideare Modello

Assemblare Parti

Assemblare Parti

Progettare Freni

Progettare Prototipo

Ideare Modello

Prototipo BICICLETTA

Costruire Parti

Progettare Telaio

Costruire Telaio

Progettare Freni

Progettare Cambio

OBS

Costruire Telaio

Costruire Freni

Progettare Cambio

Progettare Sistemi

Progettare Telaio

Costruire Freni

Costruire Sistemi

Costruire Cambio

Costruire Cambio

Costruire Ruote Ant.

Costruire Ruote

Costruire Ruote Ant.

Costruire Ruota Post.

Costruire Ruota Post.

La definizione accurata di un Piano di Comunicazione nel progetto (Project Communications Management Plan) serve a definire, nell’ambito del progetto:

- Cosa: quali informazioni saranno gestite e con quale livello di dettaglio

- Chi: chi deve procurare le informazioni, chi deve trasmettere le informazioni, chi deve ricevere le informazioni

- Come: come devono essere distribuite le informazioni (strumenti, tecnologia,…)

- Quando: quando devono essere distribuite le informazioni

Attenzione a:

- Reale necessità di informazione degli stakeholder

- Disponibilità della tecnologie da parte di chi è coinvolto nella comunicazione

- Vincoli e obblighi di comunicazione previsti nel contratto o negli accordi

- L’elenco	delle	attività	nasce	dall’esame	dei	Work	Package

presenti della WBS

- E’ un elenco per sua natura ‘disordinato’

- Ciascun Work Package può contenere una o più attività

- Le attività devono avere una descrizione esaustiva

- Il responsabile delle attività è lo stesso definito nel relativo WP

- E’	buona	norma	attribuire	alle	attività	una	nomenclatura standard ed un codice univoco

La durata delle attività viene stimata sulla base di:

  - esperienza

  - dati statistici

  - risorse utilizzate (competenza, quantità necessarie, disponibilità,…)

  - stima per unità di misura (es.: durata standard per m3 di scavo)

  - function point (solo per progetti software)

–	………

- Deve essere espressa in unità di misura temporale (ore, giorni,…) chiarendo se si intende solare o lavorativa

- Da non confondere con il numero di giorni/ore d’impegno delle risorse

- Può essere espressa in termini deterministici o probabilistici

- Il	reticolo	rappresenta	l’insieme	delle	attività	e	i	loro

condizionamenti reciproci (dette dipendenze o legami)

- I	suoi	elementi	distintivi	sono:	attività,	eventi,	legami,	durate, date vincolo, ritardi, anticipi

- La preparazione del reticolo è di tipo collegiale a cui partecipano tutti gli interpreti coinvolti ciascuno con le proprie competenze

Legenda

Attività Eventi Legami

Inizio – Inizio

L’attività B non può iniziare fino a che non è iniziata l’attività A

SS

A

B

Fine – Inizio

L’attività B non può iniziare fino a che non è finita l’attività A

FS

B

A

Individuano le sequenzialità fra le attività Sono di quattro tipi:

Fine –Fine

L’attività B non può finire fino a che non è finita l’attività A

FF

B

A

Inizio – Fine

L’attività B non può finire fino a che non è iniziata l’attività A

SF

A

B

Target: obiettivi o vincoli temporali (iniziali, finali o intermedi) del progetto Tipicamente sono date associabili alle attività: ‘Inizio non prima del’, ‘Inizio non dopo il’, ‘Fine non dopo il’, ‘Fine non prima del’, ‘Inizio il, ‘Fine il ’ (relative ad un giorno preciso)

Milestone: attività evento (date di pagamento, saldi, acconti, momenti nevralgici,...) che rappresentano momenti topici del progetto e sono spesso imposte dal contratto (inizio, fine progetto) o da altri stakeholder (compreso il Project Manager); aiutano a rendere visibili i progressi del progetto

Fine entro il ….

(fine affitto di una macchina)

Milestone inizio : autorizzazione

Inizio non prima del …. (mancanza di una risorsa)

Milestone intermedia: pagamento 1° tranche

Milestone finale: consegna, saldo

Ogni legame può avere una durata: una durata positiva rappresenta un ritardo, una durata negativa rappresenta un anticipo

| Durata legame | Legame FINE - INIZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 giorni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 giorni (ritardo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 giorno (anticipo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Durata legame | Legame INIZIO - INIZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 giorni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 giorni (ritardo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 giorno (anticipo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

N.b.: in tutti gli esempi l’attività	condiziona l’attività

Tecnica manuale

| – Diagramma | di | Gantt | disegnato |
| --- | --- | --- | --- |
| “manualmente” |  | o tabella | attività/ |
| inizio/fine |  |  |  |

  - Svantaggio: è statico

  - Vantaggio: non occorrono sistemi di P.M.

Tecnica tramite tecniche reticolari e CPM

)

l

Il diagramma di Gantt (o la tabella inizio/fine si ottiene come risultato a valle dell’uso de metodo CPM

  - Svantaggio: c’è bisogno di un sistema di P.M.

  - Vantaggio: è dinamico e varia al variare delle degli avanzamenti del progetto

CPM : Critical Path Method (Metodo del percorso critico)

- Identifica le criticità temporali del progetto

- Calcola le date d’inizio e di fine di ogni attività di progetto

- Identifica il cammino critico e i possibili scorrimenti per ciascuna attività

- Produce il diagramma di Gantt in output conferendogli totale dinamicità

Legenda

Attività Eventi Legami

Entità non critica Entità critica

PASSI

- Passaggio	in	avanti	(Forward	Pass):	calcolo	date	al	più	presto	(Early Start, Early Finish)

- Passaggio all’indietro (Backward Pass): calcolo date al più tardi (Late Start, Late Finish)

- Calcolo	degli	scorrimenti	totale	e	libero	delle	attività	(Total	Float	e Free Float)

- Individuazione del percorso critico (e quindi delle attività critiche)

Attività		Attività condizionanti (FS)

Durata

Esercizio

A	Start	5

C	A	3

E	D e B	3

G	C e E	4

J

G e H

3

I	F 	2

Finish	J e I	0

- data inizio progetto: giorno 1

- tutti legami di tipo Fine-Inizio (FS)

- calendario di tutti giorni lavorativi

- Calcolare la durata del progetto in giorni

Start

none

0

B

Start

12

D

A

5

Calcolare lo scorrimento (TF) dell’attività C

F

B

5

Calcolare la data di fine al più tardi (LF) dell’attività E

- Identify critical path

H

E

2

Legenda

| ES | Durata | EF |
| --- | --- | --- |
| LS | TF | LF |

End

H

D

B

A

E

Start

C

J

Esercizio: preparazione reticolo

G

F

I

L S

L F

T F

E S

E F

D

C

A

6

13

Inizio

1

D

E

H

B

F

7

2

3

5

5

1

15

7

8

3

Esercizio: soluzione CPM	G

| 16 | 4 | 19 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 0 | 19 |

L S

L F

T F

E S

E F

D

L S

L F

T F

E S

E F

D

L S

L F

T F

E S

E F

D

Fine 22

J

| 20 20 | 3 | 22 |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 22 |

| 1 | 12 | 12 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 12 |

| 13 16 | 5 | 17 |
| --- | --- | --- |
|  | 3 | 20 |

| 18 21 | 2 | 19 |
| --- | --- | --- |
|  | 3 | 22 |

L S

L F

T F

E S

E F

D

L S

L F

T F

E S

E F

D

L S

L F

T F

E S

E F

D

L S

L F

T F

E S

E F

D

L S

L F

T F

E S

E F

D

L S

L F

T F

E S

E F

D

| 6 8 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 12 |

| 13 | 3 | 15 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 0 | 15 |

| 16 | 2 | 17 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 2 | 19 |

I

Schedulazione con diagramma di Gantt

14

05 gen 15

12 gen 15

19 gen 15

26 gen 15

02 feb

M  G   V	S   D	L    M  M   G	V	S   D	L    M   M  G   V	S	D	L    M  M  G	V	S	D    L    M   M  G   V	S   D	L M

0 g

End

12

3 g

J

11

2 g

I

10

2 g

H

9

4 g

G

8

5 g

F

7

3 g

E

6

5 g

D

5

3 g

C

4

12 g

B

3

5 g

A

2

0 g

Start

1

Durata

Nome attività

ID

Prodotto con Microsoft Project Professional 2013

Schedulazione con diagramma di Gantt con cammino critico

14

05 gen 15

12 gen 15

19 gen 15

26 gen 15

02 feb

M  G	V	S   D	L    M   M  G   V	S   D	L    M   M  G   V	S	D	L    M  M  G	V	S	D    L    M   M  G   V	S   D	L M

End

12

J

11

I

10

H

9

G

8

F

7

E

6

D

5

C

4

B

3

A

2

Start

1

Nome attività

ID

Prodotto con Microsoft Project Professional 2013

Schedulazione con diagramma di Gantt con legami e cammino critico

14

05 gen 15

12 gen 15

19 gen 15

26 gen 15

02 feb

M  G	V	S   D	L    M   M  G   V	S   D	L    M   M  G   V	S	D	L    M  M  G	V	S	D    L    M   M  G   V	S   D	L M

End

12

J

11

I

10

H

9

G

8

F

7

E

6

D

5

C

4

B

3

A

2

Start

1

Nome attività

ID

Prodotto con Microsoft Project Professional 2013

PERT - Program Evaluation and Review Technique

- Usa una stima probabilistica delle durate delle attività (Distribuzione Beta)

- Sono necessarie tre stime di possibile durata della singola attività:

  - Durata ottimistica (O)

  - Durata più probabile (ML)

  - Durata Pessimistica (P)

- Il PERT calcola tre valori:

  - EAD – Expected Average Duration (Durata media attesa)

  - σ – Deviazione Standard

  - V – Varianza

EAD = (P+4ML+0)

6

σ = P–0

6

V = σ2

PERT - Program Evaluation and Review Technique

- Usando l’EAD per ogni attività, si determina il percorso medio atteso

∑N

i=1

V(ai)

L’EAD di progetto viene calcolato tramite la somma dei valori EAD di ogni attività presente sul percorso critico

i=1

Project EAD = ∑N

EAD(ai)

Project σ =

- Alla fine viene stimata la durata probabilistica del progetto

# Analisi dei tempi probabilistica

Stima per ogni attività

Attività

Durata ottimistica (O)

Durata più probabile (ML) Durata Pessimistica (P)

Identificazione del percorso critico EAD e uso dell’EAD e della σ delle attività critiche per calcolare

Per ogni attività viene calcolato l’EAD

Attività

EAD – Expected Average Duration

σ – Deviazione Standard

Durata Attesa= EAD ± nσ

Progetto

EAD – Expected Average Duration σ – Deviazione Standard Durata Attesa= EAD ± nσ

- Una risorsa di progetto è una qualsiasi entità necessaria per l’esecuzione di un’attività di progetto.

- Tipologia di risorse di progetto

Risorse umane (impegno lavorativo)

Risorse strumentali (tempo di utilizzo)

Risorse materiali (quantità)

Identificazione e quantificazione delle risorse necessarie alle attività

- una o più risorse su ciascuna attività

- quantità di risorsa necessaria

- periodo d’impegno della risorsa espresso come durata e date

Attività A: 10 giorni

20 giorni d’impegno totale

| Risorse | Quantità |
| --- | --- |
| Manovali | 2 |
| Camion | 1 |
| Cavi elettrici | 1000 ml |

3 giorni	4 giorni

1000 ml

5 giorni

Grazie alla allocazione temporale delle attività (diagramma di Gantt) è possibile determinare le quantità di risorsa (carichi) necessarie e verificare gli eventuali sovra o sotto carichi (overload o underload) rispetto alle risorse disponibili.

Overload

Underload

Nell’ipotesi di essere in presenza di sovra o sotto carichi di risorsa troppo elevati, è necessario effettuare delle ottimizzazioni del piano temporale

Tale operazione di ottimizzazione viene solitamente chiamata livellamento delle risorse (Resource Leveling) in quanto tesa a eliminare soprattutto eventuali picchi di sovraccarico

Possono essere eseguite due tipologie di livellamento:

- Livellamento	limitato	nei	tempi,	che	non	sposta	la	data	di	fine progetto

- Livellamento limitato nelle risorse, che può spostare la data di fine progetto annullando gli overload

##### Pianificazione dei costi: stima costi

- La stima dei costi deve essere eseguita su ogni attività

- Si	basa	sulla	tariffa	unitaria	di	ogni	risorsa	e	sulla	quantità d’impiego prevista sull’attività

- Possono esserci altri costi distribuiti a livello più alto

Attività A: 10 giorni

| Risorse | Quantità | Costo unitario |
| --- | --- | --- |
| Manovali | 2 | € 200 / giorno |
| Camion | 1 | € 150 / giorno |
| Cavi elettrici | 1000 ml | € 30 / ml |

Costo totale

€4.000

€1.050

€30.000

€35.050

20 giorni d’impegno totale

3 giorni	4 giorni

1000 ml

5 giorni

© Eureka Service S.r.l. Roma - Milano

84

84

Corso Project Management

costi

Pianificazione dei costi: evoluzione di

Grazie alla tempificazione delle attività di progetto (Gantt) è possibile determinare la distribuzione temporale dei costi

Tale distribuzione viene solitamente rappresentata tramite una curva cumulativa dei costi che, per la sua forma, è generalmente nominata curva ad S del budget

Budget

costi

Totale

Curva di Budget

T inizio

T fine

tempo

Gantt e curva di budget: esempio

03 giu 02

D	L	M  M  G  V	S	D

10 giu 02

L	M  M  G  V	S	D

17 giu 02

L	M  M  G  V	S	D

24 giu 02

L	M  M  G  V	S	D

01 lug 02

L	M  M  G  V	S	D

08 lug 02

L	M M G

9.000,00 €

8.000,00 €

7.000,00 €

6.000,00 €

5.000,00 €

4.000,00 €

3.000,00 €

2.000,00 €

03/06

06/06

1.000,00 €

0,00 €

rischi

Altre pianificazioni: pianificazione dei

Definizione di rischio

Rischio:	evento	incerto	che	potrebbe	provocare	effetti	positivi	o negativi

Rischio di progetto: evento incerto che potrebbe provocare effetti positivi o negativi su almeno uno degli obiettivi del progetto

I rischi possono essere:

- Negativi (minacce - Threats): eventualità di subire un danno

- Positivi (opportunità - Opportunities): eventualità di ottenere un vantaggio

## Il presidio del rischio

Plan Risk Management

(definire regole, processi e procedure)

Identify risks

(identificare e descrivere minacce e opportunità)

Perform Quality Risk Analysis

(prima analisi valutativa di massima e prioritizzazione)

Control Risks

(monitorare, controllare e rivalutare i rischi e l’efficacia delle azioni di risposta )

Perform Quantitative Risk Analysis

(analisi economico probabilistica singola e complessiva )

FEEDBACK CONTINUO

Plan Risk Responses

(Pianificare le azioni di risposta ai rischi e definire le riserve )

- I	rischi	di	progetto	devono	essere	identificati	il	più	presto possibile

- Identificare il maggior numero possibile di rischi

- All’identificazione	dei	rischi	di	progetto	devono	partecipare diverse figure ciascuna con la propria esperienza e conoscenza

- Non dimenticare di identificare le opportunità (rischi positivi)

- I rischi identificati devono essere opportunamente descritti

- Esistono molti metodi per identificare i rischi di progetto

I rischi identificati sono registrati nel Registro dei rischi (Risk Register) che verrà usato durante tutta la gestione dei rischi di progetto

Nella prima fase del Risk Management il registro	contiene per ogni rischio identificato:

- la descrizione (causa, evento, effetto)

- la categoria di appartenenza

- altre	annotazioni	importanti	scaturite	durante	la	fase d’identificazione

Per valutare qualitativamente un rischio si utilizzano due elementi:

- La	probabilità	di	accadimento,	espressa	in	termini	qualitativi (es.bassa, media, alta)

- Il	livello	di	impatto	sul	progetto	(es.	basso,	medio,forte,	molto forte)

Si	calcola	i	valore	rischio	(risk	value/risk	score)	combinando	i valori numerici assegnati ai termini qualitativi

Valore rischio = Val(probabilità) x Val(impatto)

- Valutare l’impatto economico in termini monetari e la probabilità d’accadimento (in percentuale) per ciascuno dei rischi giudicati più impattanti dall’analisi qualitativa

- Valutare la rischiosità complessiva del progetto come impatto economico complessivo dei rischi sul progetto

- Valutare la probabilità che il progetto termini nei tempi e nel budget (usando modellazioni e simulazioni)

Per i rischi negativi

  - Evitare

  - Mitigare o ridurre

  - Trasferire

  - Accettare

Per i rischi positivi

  - Sfruttare

  - Condividere

  - Intensificare

  - Accettare

Sono gli accantonamenti economici che rimangono a disposizione del progetto per essere usati per gestire attività di riparazione a fronte dell’accadimento di rischi negativi, di rischi positivi o di imprevisti.

Esistono due tipi di contingency:

  - la riserva di contingenza (Contingency Reserve), che viene resa disponibile dal management al Project Manager senza ulteriori autorizzazioni

  - la riserva di gestione (Management Reserve), non utilizzabile autonomamente dal Project Manager, che deve farsi autorizzare dal management in caso di accadimento di imprevisti

Baseline di progetto

- Rappresenta la versione ufficiale di pianificazione del progetto

- E’ contenuta nel Project Management Plan, ed è composta da: Scope Baseline (cosa si deve fare), Schedule Baseline (quando si deve fare), Cost Baseline (con quale impegno economico e come questo è distribuito nel tempo)

- E’ la base di riferimento per valutare le performance del progetto in avanzamento

- Può variare solo a fronte di cambiamenti approvati

WBS - Cosa si deve fare?

Scope Baseline

BASELINE DI PROGETTO

Piano dei tempi

Schedule Baseline

Piano dei costi/ricavi

Cost Baseline

Monitoraggio e Controllo Monitoring & Controlling

Pianificazione Planning

# Esecuzione del progetto

Avvio Initiating

Esecuzione Executing

Chiusura Closing

## Esecuzione del Progetto

Rilevare gli avanzamenti

Produrre quanto previsto

Dirigere e coordinare le attività

Sviluppare le competenze e le professionalità

(Work Performamce Data)

Assicurare lavoro e processi in qualità

Dirigere il lavoro del progetto significa mettere in pratica quanto pianificato, realizzando i deliverable, rilevando i dati di prestazione del lavoro e proponendo richieste di cambiamento maturate dall’esecuzione del progetto.

Durante l’esecuzione vengono aggiornati i documenti di progetto e il piano di progetto

Per gestione del team di progetto s’intende:

- rilevare e valutare le prestazioni individuali dei membri del team

- fornire un feedback sulla valutazione agli interessati

- risolvere criticità e problemi che potrebbero influenzare la prestazione del team

- proporre	cambiamenti	(change	request)	per	migliorare	le	loro prestazioni

La gestione del team di progetto è complicata tipicamente nelle organizzazioni a matrice, ovvero quando i membri del team rispondono sia al project manager sia al loro responsabile funzionale

Cambiamento	(change)	è	qualsiasi	modifica	che	interviene	nel	progetto rispetto a quanto inizialmente pianificato

- Le modifiche possono scaturire per diverse situazioni

- E’	fondamentale	cercare	di	non	subirle,	tentando	di	gestirle	con	un processo condiviso con i propositori

- Le	modifiche	dell’ambito	sono	le	più	impattanti	(di	solito	provocano modifiche di tempi, costi, qualità, rischi,…)

- Pericolose anche le modifiche di tempi, costi e qualità

Non	esiste	progetto	senza	necessità	di	cambiamenti: il controllo delle modifiche si svolge durante tutto il progetto

Le attività per il controllo integrato delle modifiche hanno il compito principale di valutare l’impatto della modifica sul progetto in maniera integrata, ovvero tenendo conto di tutte le entità di pianificazione presenti.

E’ importante tenere aggiornato il Project Management Plan e tutti i documenti collaterali di tracciatura della gestione delle modifiche

- Ricezione delle richieste di modifica (change requests)

- Analisi di fattibilità della modifica

- Documentazione dell’impatto dei cambiamenti

- Approvazione o meno della o delle modifiche richieste

- Impostazione della o delle modifiche approvate

- Ripianificazione	e	aggiornamento	di	tutte	le	entità	di	progetto	(ambito, costi, tempi,…) coinvolte nelle modifiche attraverso un’azione integrata

- Implementazione della o delle modifiche approvate

- Verifica, attraverso il monitoraggio del risultato dell’implementazione

L’Issue Management permette di gestire tutte le problematiche emerse e opportunamente comunicate al team di progetto (in particolare al project manager) da parte di tutti gli stakeholder relativamente al progetto.

La gestione delle Issue prevede un flusso per poter: ricevere le issue, interpretarle, decidere l’intervento da eseguire per risolverle, assegnare l’ownership delle issue e infine eseguire l’intervento per risolverle.

A valle della verifica di raggiungimento della risoluzione della issue la si chiude.

Monitoraggio e Controllo

Monitoring & Controlling

Pianificazione Planning

Avvio

Initiating

Chiusura

Closing

Esecuzione

Executing

Monitoraggio e controllo del progetto

## Monitoraggio e controllo del progetto

Ver ficare l’avanzamento del progetto e

calcolare le performance

(Earned Value Method)

Ripianificare

(Project Plan Update)

Ufficializzare

il piano aggiornato

Produrre il documento di avanzamento del progetto

Storicizzare

Rilevare	periodicamente	il	valore	effettivo	di tempi,	lavoro e	costi delle attività di progetto in avanzamento

Rilevazione Tempi

% Completamento

Durata rimanente

Rilevazione Lavoro

Lavoro effettivo

+

Lavoro rimanente

Rilevazione Costi

Costo effettivo =

costo utilizzo effettivo risorse

+ altri costi effettivi

Dati da rilevare alla data di avanzamento:

Per le attività finite:

- Data di inizio effettiva (Actual Start)

- Data di fine effettiva (Actual Finish)

Per le attività in avanzamento:

- Data di inizio effettiva

- Durata rimanente (Remaining Duration) oppure

- Percentuale di completamento temporale (Percent Complete) oppure

- Data stimata di fine

Rilevazione tramite fogli di lavoro (Timesheet)

- Rilevazione del tempo lavorato su attività di progetto

- Rilevazione	del	tempo	speso	su	attività	extra-progetto	o altro (permessi, malattie…)

N.B.: la rilevazione tramite Timesheet viene più spesso usata in collegamento con la contabilità che come misuratore dell’avanzamento delle attività

Rilevazione tramite dichiarazione del lavoro svolto

  - Dichiarazione	della	percentuale	di	lavoro	svolto	su	attività di progetto

  - Stima del lavoro ancora da svolgere su attività di progetto

A	prescindere	da	come	viene	calcolato,	il	costo	effettivo	viene detto AC (Actual Cost) e deve essere rilevato per ogni attività

Il	costo	effettivo	del	progetto	alla	data	d’avanzamento	viene calcolato come sommatoria degli AC delle singole attività

N

Project AC =	Σ AC(ai)

i=1

Verificare gli scostamenti del progetto rispetto a quanto pianificato significa:

- effettuare, alla data	di avanzamento del progetto, un confronto tra dati di baseline e dati effettivi di tempi e costi

- Valutare gli scostamenti temporali ed economici

- Valutare le performance di progetto

- Ottenere le stime a finire

Verifica degli scostamenti temporali e nuova stima a finire

Confronto fra situazione attuale e baseline originale

Legenda

Pianificazione

Effettive Baseline

Ritardo a finire

INIZIO

Ritardo ad oggi

OGGI

FINE SECONDO BASELINE

Tempo

NUOVA STIMA FINE

Project Monitoring and Controlling

Controllo della schedulazione tramite la vista Gantt Esempio con data di avanzamento al 15 gennaio

14

05 gen 15

12 gen 15

19 gen 15

26 gen 15

02 feb 15

09

M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L

100%

80%

14%

43%

0%

0%

0

0%

0%

0 g

End

12

3 g

J

11

2 g

I

10

2 g

H

9

4 g

G

8

5 g

F

7

3 g

E

6

7 g

D

5

8,5 g

C

4

12 g

B

3

5 g

A

2

0%

%

0 g

Start

1

Durata

Nome attività

ID

BAC

Costi

Costo totale previsto

(Budget At Completion – BAC)

PV

Delta costo positivo

AC

Costo previsto ad oggi (Planned Value – PV)

Costo effettivo ad oggi (Actual Cost – AC)

Tempo

OGGI	DATA FINE PREVISTA

2

Delta costo negativo

BAC

Costi

Costo totale previsto

(Budget At Completion – BAC)

AC	Costo previsto ad oggi

(Planned Value – PV)

PV	Costo effettivo ad oggi

(Actual Cost – AC)

Tempo

OGGI	DATA FINE PREVISTA

economiche

La	valutazione	degli	scostamenti	economici	eseguita	come	calcolo	PV-AC	è completamente fallace

Il risultato potrebbe infatti essere fuorviante

Se si è speso di meno, questo potrebbe essere dipeso

- da un abbassamento di tariffe rispetto al pianificato

- da	pagamenti	ritardati,	dovuti	a	ritardo	di	consegne	da	parte	di fornitori…

Se si è speso di più, questo potrebbe essere dipeso

- da un innalzamento di tariffe rispetto al pianificato

- da pagamenti anticipati…

E’ necessario eseguire un ragionamento diverso: usiamo il metodo dell’Earned Value (EVM)

###### Earned Value Method (EVM)

L’EVM si basa sul confronto di tre valori:

- PV – Planned Value (detto anche BCWS - Budget Cost Work Scheduled) Budget Pianificato rispetto alla data di avanzamento (è il valore di Baseline)

- AC – Actual Cost (detto anche ACWP - Actual Cost Work Performed) Costo effettivo consuntivato alla data di avanzamento

- EV – Earned Value (detto anche BCWP - Budget Cost Work Performed) Budget effettivamente prodotto alla data di avanzamento

Rilevazione delle performance del progetto

Metodo dell’Earned Value

- Per ciascuna attività	si dichiara la percentuale di completamento fisico

dell’attività, ovvero quanto è stato effettivamente realizzato nell’attività

- Si calcola un valore detto EV (Earned Valued) con la formula

EV(activity) = PPC x Budget

Dove PPC (Physical Percent Complete) è l’avanzamento fisico dell’attività Si calcola l’Earned Value per l’intero progetto

1

EV(project) = ∑n EV(activity)

Earned Value è la valorizzazione ai valori di budget del lavoro svolto alla data di avanzamento

Scostamenti

Scostamento costi CV (Cost Variance)	CV = EV — AC

Scostamento tempi SV (Schedule Variance)	SV = EV — PV

Indici di performance

Indice di performance costi CPI (Cost Performance Index)

CPI =

EV

AC

Indice di performance tempi SPI (Schedule Performance Index)

SPI =

EV

PV

Delta Budget

Delta Budget	DB = BAC — EV

BAC

BAC= 800

Costi

DB

PV

SV

AC

EV	CV

PV= 400

AC= 370

EV= 350

Esempio

Tempi

Ritardo alla data

Fine prevista

CV = EV	— AC = —20	CPI =	EV AC

SV = EV	— PV = —50	SPI =		EV PV

= 0.946

= 0.875

DB = BAC — EV = +450

AC

PV

EV

EV

PV

AC

AC

EV

PV

SPI <1	Tempi : negativo

CPI <1	Costi : negativo

SPI >1	Tempi : positivo CPI >1	Costi : positivo

SPI >1	Tempi : positivo CPI >1	Costi : positivo

AC

EV

PV

PV

AC

EV

PV

EV

AC

SPI >1	Tempi : positivo CPI <1	Costi : negativo

SPI <1	Tempi : negativo CPI <1	Costi : negativo

SPI <1	Tempi : negativo CPI >1	Costi : positivo

## finire

Stima al completamento (EAC - Estimate At Completion)

a) senza tenere conto del trend dei costi	EAC = AC + ( BAC – EV )

E’ la stima del costo finale che tiene conto di quanto speso e del valore in termini di budget del realizzato: somma il costo effettivo alla data alla parte pianificata rimanente rispetto al realizzato (Earned Value).

Nell’esempio EAC = 370+(600-350 )= 620

b) tenendo conto del trend dei costi	EAC = AC + ( BAC – EV ) / CPI

E’ la stima del costo finale che tiene conto di quanto speso, del valore in termini di budget del realizzato e del trend dell’efficienza nei costi (CPI): somma il costo effettivo alla data alla parte pianificata rimanente rispetto al realizzato (Earned Value) attualizzata secondo l’efficienza dei costi. Nell’esempio EAC = 370+(600-350)/0,95 = 633

c) tenendo conto del trend dei costi e dei tempi	EAC = AC + ( BAC – EV ) / ( CPI x SPI )

E’ la stima del costo finale che tiene conto di quanto speso, del valore in termini di budget del realizzato e del trend dell’efficienza nei costi (CPI) e nei tempi (SPI): somma il costo effettivo alla data alla parte pianificata rimanente rispetto al realizzato (Earned Value) attualizzata secondo l’efficienza dei costi e dei tempi.

Nell’esempio EAC = 370+(600-350)/(0,95x0,87) = 672,5

## Metodo dell’Earned Value: stima dei costi a finire

Costi

EAC (a)

BAC

AC PV EV

DB

BAC - EV= Delta Budget

CV

SV

Ritardo accumulato alla data

Ritardo

T fine

Tempo

###### Metodo dell’Earned Value: stima dei costi a finire

Costi

EAC (c)

BAC

BAC - EV= Delta Budget

CV

SV

Tempo

Ritardo accumulato alla data

Ritardo	T fine

- Il report d’avanzamento è fondamentale per divulgare lo stato

del progetto e le sue performance alla data di avanzamento

- Facilita la gestione delle criticità evidenziate (scostamenti, richieste di cambiamento, eventi esterni)

- Viene prodotto con una periodicità definita

- Se ben gestito rappresenta un formidabile strumento di tutela per il Project Manager

- Dovrebbe essere prodotto a valle della riunione di avanzamento, anche se alcuni lo producono in anticipo per poi discuterlo durante la riunione

La riunione di avanzamento rappresenta lo strumento più importante per un efficace controllo del progetto

La riunione di avanzamento non deve limitarsi a “raccontare” quanto è accaduto sul progetto fino a quel momento: il suo vero scopo è quello di definire le migliori azioni correttive per fronteggiare quanto è accaduto sul progetto fino a quel momento

L’efficacia della riunione è condizionata da alcuni fattori:

- rispetto	della	periodicità	concordata	(settimanale,	quindicinale, mensile, …)

- attendibilità dei dati raccolti ed esposti

- Presenza nella riunione dei principali attori del progetto

I rischi si controllano

- monitorando il loro stato (in essere, chiusi, accaduti)

- monitorando la loro probabilità d’accadimento e il loro impatto

- rivalutando i loro valori (Risk Value)

- verificando	se	le	azioni	di	risposta	hanno	effetto	e	correggendole	se risultano inefficaci

- attivando	le	azioni	previste	nel	piano	di	contingency	se	il	rischio accade mettendo a disposizione la riserva di contingency

- identificando	e	valutando	i	nuovi	rischi	e	mettendo	in	campo	nuove azioni di risposta

- valutando i cambiamenti nel progetto (Change) per analizzare i rischi che comportano

Una volta effettuate tutte le attività di monitoraggio e controllo previste dai piani di gestione si procede all’aggiornamento dell’intero piano di progetto e alla successiva emissione e ufficializzazione.

La versione del piano riflette tutte le modifiche implementate e le informazioni relative alle previsioni di fine progetto

- A fronte delle modifiche approvate, prima della loro implementazione, è necessario aggiornare il piano di progetto, in tutte le parti che vengono impattate

- In particolare viene ufficializzata e pubblicata la nuova baseline di progetto (baseline ambito, costi, tempi)

- Da questo momento in poi le verifiche di avanzamento di progetto verranno eseguite rispetto alla nuova Baseline

- E’ buona norma che le vecchie Baseline non vengano cancellate ma archiviate per future consultazioni

Workshop su monitoraggio e controllo

Monitoraggio e Controllo

Monitoring & Controlling

Pianificazione Planning

Avvio

Initiating

Chiusura

Closing

Esecuzione

Executing

Pre-project

# Chiusura del progetto

Rivisitazione degli standard

Chiusura del progetto

Checklist finale

Relazione di fine progetto.

Analisi critica e valutazione del progetto

Rilevazione di tutti i dati effettivi e

confronto con la baseline

Lessons Learned

##### Chiusura del progetto

- Ufficializzare l’ottenuta accettazione formale da parte del cliente

- Chiudere tutti i contratti con i fornitori (Close Procurements)

- Confrontare tempi e costi effettivi con la Baseline di progetto

- Rianalizzare i punti di criticità temporale ed economica che si sono verificati durante il progetto

- Eseguire un’analisi critica del progetto

- Fare storia e cultura aziendale tramite l’alimentazione del database della conoscenza (Knowledge Base) con i file di progetto e con le Lessons Learned acquisite

- Fare la riunione di chiusura di progetto

- Eseguire il documento finale di progetto

- Rilasciare tutte le risorse assegnate al progetto

- Eseguire o far eseguire la valutazione finale del progetto

## Chiusura del progetto: confronto con Baseline

Non previste in Baseline

Confronto finale dei tempi con la Baseline originale

Legenda

U

ltimate

Baseline

Annullate

Tempo

INIZIO

FINE PREVISTA

FINE REALE

Baseline

Chiusura del progetto: confronto con

Confronto finale costi con la Baseline originale

COSTO TOTALE REALE

COSTO TOTALE PREVISTO (BASELINE)

Ritardo finale

Sovraccosto

finale

INIZIO

FINE PREVISTA (BASELINE)

FINE REALE

Tempo

Checklist

- Quali scostamenti si sono verificati in termini di tempi e costi?

- Cosa si è imparato dalla schedulazione adottata?

- Cosa si è imparato dalla preparazione del budget?

- Quali variazioni finali si sono riscontrate rispetto alle specifiche del cliente?

- Quali modifiche sostanziali (aggiunta/eliminazione attività o risorse) si sono dovute apportare rispetto alla baseline e perché?

- Cosa si è appreso riguardo al personale utilizzato?

- Cosa	si	è	appreso	da:	controllo	delle	performance,	azioni	correttive intraprese, contatti con fornitori di beni e servizi,…?

- Quali	modifiche	si	sono	dovute	apportare	rispetto	agli	standard	aziendali originariamente adottati (WBS, network,…) e perché?

- Occorre aggiornare gli standard aziendali?

- E’ necessario eseguire una valutazione finale del progetto?

- Valutazione	obiettivi:	quali	e	quanti	obiettivi	sono	stati raggiunti?

- Valutazione qualità: quale è stata la soddisfazione del cliente?

- Valutazione esperienza: quanta e quale esperienza ha maturato l’azienda nell’esecuzione del progetto?

- Valutazione	sviluppo	delle	risorse	umane:	quanto	sono cresciute le persone del team a valle del progetto?

Al completamento è importante mantenere traccia e storia del progetto, questo avviene archiviando

  - Documenti di progetto: documentazione risultante delle attività svolte sul progetto (piano di progetto, ambito, costo, baseline tempi e qualità, calendari di progetto, risk register,…)

  - Documenti della chiusura del progetto: documentazione che formalizza il completamento del progetto.

  - Dati storici: trasferimento dei dati storici e delle lesson learned nel knowledge database aziendale per progetti futuri

Il ruolo del Project Manager nel progetto

Ruolo del Project Manager

- Il Project Manager è definito come

  - ‘La	persona	assegnata	dall’organizzazione	a	condurre	il	team	di progetto e che è responsabile degli obiettivi del progetto’

  - The person assigned by the performing organization to lead the team that is responsible for the project objectives

(Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Project Management Institute, Fifth Edition, 2013, Glossary, p. 555)

- Il	Project	Manager	ha	una	funzione	centralizzata	nel	contesto progettuale e s’interfaccia con tutti gli altri interpreti

- Il	Project	Manager	deve	avere	diverse	competenze	e caratteristiche

Centralità del Project Manager

User

(Utenti / Beneficiari)

Strategie e obiettivi generali

Offerta

Risultati e stime a finire dei progetti

Cosa voglio Contratto

Executive

(Dirigenti aziendali)

Impegno su obiettivi,

Project Management Office

come lo gestirò

Contratto,

Customer

(Cliente)

Requisiti

Cosa darò

Project Manager

Quali competenze, cosa e quando

Quanto costa e data consegna

Cosa voglio e quando serve

Chi fa cosa e quando

Cosa abbiamo fatto

Suppliers

(Fornitori)

Quanto costa e data consegna

Project Team

(Team di progetto)

Cosa serve e quando

Soluzioni di problemi e conflitti

Capitolato e

obiettivi .

Come va gestito

Problemi e conflitti su risorse e priorità

serve	Chi farà, e quanto costa

Functional Manager

(Responsabili di funzione)

Chi e cosa è disponibile

Chi e cosa serve

© Eureka Service S.r.l. Roma - Milano	Corso Project Management

140

Conoscenza IT

Normativa del settore

Conoscenza politica e socio

Standard e processi

Pianificazione strategica

Organizza- zione

Produzione e distribuzione

Contabilità

culturale Leadership

Contabilità e

MKTG

Project Management

Capacità di influenzare

Sviluppo del team e motivazione

Comunicazione

Propensione a risoluzione problemi

Capacità organizzative

Problem Solving

Negoziazione e gestione

Flessibilità

Ambizione e capacità di coordinare

conflitti

© Eureka Service S.r.l. Roma - Milano

Corso Project Management

141

Il Project Manager è il responsabile unico del progetto e pertanto risponde istante per istante del progetto per tutto ciò che riguarda:

- Il rispetto delle specifiche di progetto definite dal cliente

- I rapporti con l’organizzazione

- La prestazione dei singoli partecipanti e del gruppo

- Il rispetto dei tempi concordati

- Il	rispetto	degli	obiettivi	di	costo	in	relazione	al	valore	dei risultati

- Il “gestore” ha la capacità di far funzionare senza attriti un sistema complesso di persone e tecnologie. Tra gli aspetti più rilevanti ci sono la pianificazione, la formazione del bilancio, l’organizzazione, l’assegnazione del personale ai diversi incarichi, il controllo e la soluzione di problemi

- La “guida” ha la capacità creare organizzazioni ed ad adattarle a circostanze mutevoli (definire i lineamenti di un futuro verosimile, allineare le persone a quella visione, spingere ad operare per la sua realizzazione ed affrontare gli ostacoli che vi si frappongono)

Guidare il team

La funzione di guidare il team comprende:

  - Mantenere i rapporti con il cliente

  - Guidare il team di persone

  - Motivare e riconoscere

  - Mantenere la visione della prospettiva (focalizzazione)

  - Incoraggiare le decisioni del gruppo

  - Supervisionare e mantenere il comportamento del gruppo

  - Risolvere i conflitti

  - Assicurare il beneficio di tutti

Suggerimenti per una ”guida” efficace

- Se	i	metodi,	gli	strumenti,	le	regole	fissate	non	funzionano, non forzate le persone a piegarsi ai metodi ma viceversa

- Gestite con la presenza fisica e non con le e-mail

- Dite le cose come stanno

- Rimanete aperti a raccogliere feedback

- Dite verità e non mezze verità

- Ascoltate fino in fondo prima di esprimervi

- Guardate in faccia la realtà anche se non vi piace

- Mantenete	attenzione	alla	qualità	della	vita	dei	membri	del gruppo

- Abbiate coraggio

Ottenere il commitment

Il vero commitment si ottiene quando una persona o un gruppo è emotivamente spinto a muoversi perché ha una volontà genuina di muoversi verso l’obiettivo

combinazione di due elementi

Desiderio e Confidenza

Spinta interna:

- Essere promosso

- Imparare qualcosa

- Essere parte di qualcosa di importante

–	….

Spinta esterna:

- Tempi realistici

- Una Sponsorship forte

- Un bel gruppo di progetto

- Supporto degli stakeholder

–	……..

Principali attività del P.M. all’inizio del progetto

  - Creare al più presto una cultura di gruppo

  - Definire in modo chiaro gli obiettivi del progetto

  - Definire il team del progetto

  - Concordare con le organizzazioni di linea la pianificazione del progetto e l’utilizzazione delle risorse

  - Definire, in modo univoco, i modelli di gestione e di lavoro, le procedure e le routine amministrative

Obiettivi di business

    - Quali sono le opportunità che avremo dopo i progetto?

    - Quali sono le esigenze di business che il progetto vuole soddisfare?

    - Cosa stiamo cercando di aggiustare, migliorare o risolvere?

    - Come il progetto permetterà all’organizzazione di offrire un servizio migliore ai propri clienti?

Output

Se	avessimo	il	risultato	(processo,	prodotto,	nuovo	servizio,	ecc)	in questo momento:

    - Cosa vedrebbe come principali funzioni e caratteristiche?

    - Deve funzionare al primo colpo o va registrato una volta lanciato?

    - Quali sono le funzioni minime che deve garantire?

Risultati attesi sul business

    - Cosa si sta cercando di raggiungere:

      - Aumentare i profitti?

      - Un servizio migliore al cliente?

      - Ridurre i costi?

      - Acquisire quote di mercato?

    - Come viene quantificato il ritorno economico:

      - ROI?

      - Riduzione costi?

      - Su quale periodo?

    - Quali sono le condizioni per cui il progetto può considerarsi concluso?

Indicazioni sul contesto

- Come si inserisce il progetto nella strategia dell’azienda?

- Perché lo stiamo facendo ora. Cosa accade se non lo facciamo o lo facciamo il prossimo anno?

- Quale è la priorità di questo progetto rispetto agli altri

Stakeholder

- Per chi il progetto deve portare benefici

- Quali clienti/area organizzativa il progetto interesserà

- Chi	probabilmente	si	sentirà	minacciato	o	ha	una	grossa influenza con la sua opinione

- Con quali persone chiave ( quelle che devono essere contente dei risultati) dobbiamo parlare

Tempo

  - Quale è la deadline?

  - A cosa è legata la deadline?

Risorse e budget

  - Cosa ci si aspetta di spendere per questo progetto?

  - Dal budget di chi si attinge?

–	………………………………………

- “Leadership è la capacità di far sì che le cose vengano fatte“

- Condurre	il	team	verso	il	successo,	comunicando	gli	obiettivi	e focalizzando su essi le persone

- Sostenere e motivare continuamente le persone

- Incoraggiare, dare fiducia e rispetto

- Rinunciare a sottomissione e metodi coercitivi

- Autorevolezza e non Autorità

La fase più critica della leadership è nella parte iniziale del progetto.

Una comunicazione efficace aumenta le probabilità di successo del progetto

Per comunicare efficacemente il project manager deve:

- tener	conto	di	problemi	culturali,	personalità, contesto	e situazioni particolari in cui ciascun membro del team opera

- identificare i giusti canali di comunicazione, capire quali informazioni le persone possono dare e desiderano ricevere

L’ascolto (listening) è una parte importante della comunicazione: ascoltare efficacemente	e	in maniera     attiva     migliora     la     negoziazione     e      riduce      i   conflitti

Team Building è il processo che aiuta un gruppo d’individui, raccolti per perseguire uno scopo comune, a lavorare in maniera interdipendente e collaborativa	con	gli	altri,	con	il	leader, con gli stakeholder e con l’organizzazione operante

Il team building si esplica con:

- attività (stabilire obiettivi, definire e negoziare ruoli e procedure,…)

- comportamento (comunicazione, gestione dei conflitti, motivazione…)

E’ importante creare un’identità e un senso di squadra, affrontando i problemi senza approcci punitivi e risolvendoli insieme, introducendo premi appropriati, promuovendo fiducia e comunicazione aperta

La combinazione di una buona leadership e di un buon team building conducono a un efficace lavoro di gruppo (teamwork)

Sintomi di cattivo funzionamento del team:

- frustrazione singola o di gruppo

- competizione conflittuale interna

- riunioni poco produttive

- mancanza di fiducia o di confidenza da parte del Project Manager

La	comunicazione	è	l’arma	migliore	del	Team	Building	e	il	Project	Manager deve essere un buon comunicatore:

- liberarsi e liberare il team dai ‘blocchi di comunicazione’

- usare una matrice stretta di comunicazione (tight matrix)

- fare meeting efficaci

- il team deve lavorare più vicino possibile (war room)

Fase 4

Performing

Produzione Morale alto

produttività,

fiducia reciproca

stadio iniziale, confusione, silenzio, massima attenzione ai benefici personali

Fase 1

Forming

Orientamento Morale alto

Fase 3

risoluzione del conflitto, accettazione

conflitto, competizione

Fase 2

Norming

Risoluzione Morale ricostruito

reciproca

per i ruoli

#### Storming

Disaffezione

Morale basso

Fase 4

Performing

Fase 3

Norming

motivare, essere flessibili, curare il team e il singolo

stabilire regole e procedure, sviluppare le competenze

primi incontri, disponibilità, cortesia, tranquillità

confronti costruttivi, assegnazione di ruoli e responsabilità

Fase 1

Forming

Fase 2

Storming

Compito del Project Manager: guidare il team e portarlo dalla fase di Forming a quella di Performing nel più breve tempo possibile e mantenercelo

- Il successo del progetto dipende dall’impegno dei singoli

- L’impegno del singolo è spesso proporzionato al proprio livello di soddisfazione nel lavoro

- La motivazione ha l’obiettivo di far raggiungere soddisfazione alle persone in relazione ai propri bisogni

- I bisogni possono essere diversi da persona a persona: soddisfazione nel lavoro,	impegni	lavorativi	nuovi		e sfidanti,		crescita		professionale,		stipendio, flessibilità nel lavoro,…

Delegare vuol dire conferire un incarico per far crescere e valorizzare il team di lavoro

La Delega deve portare a:

  - Riflettere sulla condivisione di potere e responsabilità

  - Gestire l’ansia da “perdita di controllo”

  - Apprendere	come	offrire	ai	collaboratori	esperienze	di	crescita, valorizzando le competenze

  - Sperimentare tecniche per incoraggiare l’indipendenza, l’iniziativa e la risoluzione creativa dei problemi

Influencing	è	la	strategia	di	utilizzare	le	proprie	competenze	interpersonali per ottenere la cooperazione da parte degli altri

Alcuni consigli per influenzare i membri del team:

- dirigere il team dando l’esempio e con un grosso impegno

- chiarire sempre i motivi delle decisioni

- essere aperto e flessibile

- usare	il	proprio	potere	con	cautela	ed	equilibrio,	agendo come se si fosse in presenza di relazioni di lungo termine

Negoziazione è l’attitudine a raggiungere un accordo con una o più parti con interessi diversi

Un buon approccio negoziale è fatto di alcuni passi importanti:

- Analizzare la situazione

- Distinguere il desiderio dai bisogni, per entrambe le parti

- Focalizzare l’attenzione sugli interessi e sui problemi piuttosto che sulle proprie posizioni

- Fare richieste alte e offerte basse, ma in maniera realistica

- Fare pesare le concessioni

- Fare	in	modo	che	entrambe	le	parti	sentano	di	aver	ottenuto	un buon risultato alla fine della negoziazione (win-win approach)

- Ascoltare ed esprimersi in modo corretto e proattivo

Conflict Management - Saper gestire i conflitti

Concetti base sui conflitti:

- I conflitti sono sempre presenti in un team

- E’ inutile e sbagliato nascondere o ignorare i conflitti

- I conflitti spingono a cercare soluzioni alternative

- L’apertura mentale aiuta a risolvere i conflitti

- La	risoluzione	dei	conflitti	deve	focalizzarsi	sui	problemi	non	sulla personalità dei contendenti: il problema non è l’individuo

- La	risoluzione	dei	conflitti	deve	focalizzarsi	sul	presente	e	non	sul passato

conflitti

Conflict Management - Risoluzione dei

Sono cinque i metodi per la risoluzione dei conflitti:

  - Withdraw/Avoid – ritirarsi, evitando le conseguenze

  - Smooth/Accomodate – smussare, cercare di ridurre le aree di disaccordo, enfatizzando quelle di accordo

  - Compromise/Reconcile – cercare un compromesso che porti ad una soddisfazione fra le parti (win-win approach)

  - Force/Direct – forzare, scegliendo l’idea di una delle due parti a danno dell’altra (win-lose approach)

  - Collaborate/Problem Solve – cercare una collaborazione fra le parti integrando i punti di vista diversi e cercando consenso; attivare un confronto diretto con la volontà di risolvere il problema con un approccio di dialogo aperto e attitudine negoziale (give and take)

###### Meeting Management - Preparazione dei meeting

Prima del meeting chiedersi:

- Come sarà l’umore del gruppo?

- Quale chimica si svilupperà tra alcune persone?

- Chi probabilmente dimostrerà entusiasmo?

- Chi saranno i riluttanti?

- Chi saranno i dissacratori?

- Chi saranno i dominanti?

- Chi saranno i Battitori del tempo?

- Come influenzerà il fluire delle idee la differenze di status o di grado?

### Meeting Management - Gestione del meeting

- Usare	un	warm-up	semplice	e	utile	(es.	scrivete	su	un	post-it	una	vostra sensazione sul progetto)

- Revisionare l’agenda (es. scrivere l’agenda del giorno sulla lavagna a fogli mobili lasciando in fondo un riga con i puntini)

- Stabilire i ruoli (es. chi scrive sulla lavagna, chi fa il verbale, chi tiene i il tempo, ecc)

- Creare uno spazio per gli argomenti importanti emersi ma non affrontabili (es. pagina della lavagna a fogli mobili)

- Non permettere di aprire lunghe discussioni che porterebbero lontano e di mantenere traccia di tempi importanti da affrontare)

- Definire	le	regole	di	comportamento	(per	assicurare	la	partecipazione attiva di tutti)

# I cicli di vita del progetto

### Il ciclo di vita del progetto (Project Life Cycle)

- Ciclo di vita del progetto: sequenza delle fasi che il progetto attraversa dal suo inizio alla sua fine necessarie per realizzare il prodotto/servizio del progetto

- Le fasi possono essere sequenziali, iterative o sovrapposte.

- All’interno del ciclo di vita del progetto ci sono normalmente una o più fasi associate con lo sviluppo/produzione del servizio/prodotto/risultato

- Queste fasi vengono chiamate Development Life Cycle

- Il Development Life Cycle può essere: predittivo, iterativo, incrementale, ibrido

### Tipi di cicli di vita del progetto

- Ciclo di vita predittivo (plan-driven): si riferisce a progetti in cui ambito, tempi e costi del progetto sono chiari e ben definiti e ogni modifica viene processata adeguatamente per essere accettata o rigettata

- Ciclo di vita iterativo: si riferisce a progetti in cui l’ambito viene determinato nelle prime fasi del ciclo di vita, mentre tempi e costi sono ciclicamente modificati man mano che il team acquisisce informazioni sul prodotto. Le iterazioni sviluppano il prodotto attraverso una serie di cicli ripetuti e gli incrementi vengono aggiunti alle funzionalità del prodotto

- …

### Tipi di cicli di vita del progetto

- …

- Ciclo di vita incrementale: il deliverable è prodotto attraverso una serie di iterazioni che aggiungono funzionalità in un predeterminato arco temporale. Il deliverable viene considerato completo solo dopo l’ultima iterazione prevista.

- Ciclo di vita adattativo: Viene definito un ambito dettagliato per la specifica iterazione prima che venga avviata. I cicli di vita adattivi (anche detti Change-driven) sono: Agili, Iterativi o Incrementali.

- Ciclo di vita ibrido: è una combinazione un di ciclo di vita predittivo e di uno adattivo. Gli elementi del progetto ben conosciuti o che hanno requisiti ben determinati seguono un ciclo predittivo mentre quelli in evoluzione seguono un ciclo di sviluppo adattivo (adaptive development life cycle)